**萍乡萍钢安源钢铁有限公司**

**安源炼钢厂2024年转炉、连铸、风机检修项目招标公告（二次挂网）**

（业务编号:ZB/JD2024-JX018）

萍乡萍钢安源钢铁有限公司拟对以下项目进行公开招标，欢迎符合招标条件的单位踊跃参与投标。

一、招标项目概况

项目名称：安源炼钢厂2024年转炉、连铸、风机检修项目

技术要求：国家现行规范标准

施工地址：萍乡经开区安源生产区

项目施工工期：暂定20天，具体见项目明细表一（合同签订后，具备施工条件，具体开工之日起计）

承包方式：包工不包料

报名截止时间：2024年4月27日

计划招标时间：暂定2024年5月8日

1. 招标范围

项目明细表一

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段 | 序号 | 设备区域 | 项目名称 | 工作内容 | 工期 |
| 标段一 | 1 | 1号转炉 | 门型吸尘罩更换 | 见图纸 | 8天 |
| 2 | 转炉西边墙板更换，炉前主梁安装隔热铸铁板 | 墙板更换3.5m\*3m钢板10mm，炉前主梁安装隔热铸铁板3块、铸铁板尺寸1.4m\*0.7mδ=40mm |
| 3 | 狗窝圆风道更换 | 风道DN600，更换长度10m |
| 4 | 五层六层平台皮带层除尘管道弯头管道更换 | 除尘管道直径1.42m\*8mm长15m,弯头直径1.42m\*8mm\*2件 |
| 5 | 溢流盆弧板及水管更换 | 溢流盆弧板直径2.73m\*0.6m及环管直径108mm更换10m |
| 6 | 水封箱污水槽更换 | 更换污水槽0.7m高\* 0.58m宽\* 12m长 |
| 7 | 托圈耳轴东边围板校正 | 校正0.9m\*0.9m R0.4m圆孔，δ=20mm铸铁板2块并固定 |
| 8 | 炉后冷钢合金溜斗改造 | 上端为大小端U型槽：上端宽1.1mm，下端宽0.5m,长度为1.600m,高为0.45m。钢板δ=10mm。下部分为直径为0.5m的圆管，长度2m，需现场定位。 |
| 9 | 汽化烟道整体更换 | 烟道直径2.25m，更换活动烟罩、炉口段烟道、伸缩节、中1段烟道、中2段烟道、末段烟道、包括溢流盆更换。 | 15天 |
| 10 | 2号转炉 | 合金仓铺耐磨板 | 圆锥形耐磨板：上端直径1.5m，下端直径0.5m，高0.8m.现场分等份拼装焊接 | 6天 |
| 11 | 转炉东、西两边墙板更换 | 更换量3.5m\*4m\*2 钢板10mm |
| 12 | 炉后冷钢合金溜斗改造 | 上端为大小端U型槽：上端宽1.1mm，下端宽0.5m,长度为1.600m,高为0.45m。钢板δ=10mm。下部分为直径为0.5m的圆管，长度2m，需现场定位。 |
| 13 | 溢流盆弧板及水管更换 | 溢流盆弧板直径2.73m\*0.6m及直径108mm\*10m环管,排污管直径108mm更换10m |
| 14 | 五楼除尘管道更换 | 除尘管道DN1400mm，更换5m |
| 15 | 3号转炉 | 12号倾动减速机更换 | 更换1台一次减速机（供图） | 6天 |
| 16 | 合金溜槽处钢梁改向更换合金溜管 | 平台H型钢250mm\*250mm、长1.5m移位焊接加固、合金溜管DN400mm更换10m |
| 17 | 合金仓铺耐磨板 | 圆锥形耐磨板：上端直径1.5m，下端直径0.5m，高0.8m.现场分等份拼装焊接 |
| 18 | 炉后冷钢合金溜斗改造 | 上端为大小端U型槽：上端宽1.1mm，下端宽0.5m,长度为1.600m,高为0.45m。钢板δ=10mm。下部分为直径为0.5m的圆管，长度2m，需现场定位。 |
| 19 | 狗窝后面墙板更换 | 更换量3m\*6m 钢板δ=10mm |
| 20 | 炉壳周围东边墙板铸铁板、斜板更换、炉前主梁安装隔热铸铁板 | 更换量7.5平方，斜板0.6m\*3m 钢板δ20mm，炉前主梁安装隔热铸铁板3块、铸铁板尺寸1.4m\*0.7m、δ40mm |
| 21 | 倾动驱动端、游动端耳轴轴承更换 | 轴承内径800mm外径1150mm宽258mm，驱动端、游动端各更换一盘 | 10天 |
| 标段二 | 22 | 1号炉一次除尘风机 | 1号风机机前弯头更换 | 直径1.3m,90度弯头，备件较大需解体进入 | 同步1号转炉检修8天 |
| 23 | 2号炉一次除尘风机 | 2号风机机前弯头更换 | 直径1.3m,90度弯头，备件较大需解体进入 | 同步2号转炉检修6天 |
| 24 | 3号炉一次除尘风机 | 3号风机机前弯头更换 | 更换变径圆变方短节1件圆直径1.3m,方型1.8m\*0.48m\*长1m，90度方弯头1.8m\*0.48m | 同步3号转炉检修6天 |
| 25 | 1号连铸机 | 1号机蒸汽风道更换 | 长 lm\*宽0.8m ，更换长度30m | 4 |
| 26 | 2号连铸机 | 2号机蒸汽风道更换 | 长 lm\*宽0.8m ，更换长度30m | 4 |

三、资质要求

（一）具有独立法人资格，能独立承担民事责任能力，有良好信誉、业绩和经济实力，并具有较强售后服务能力的投标单位（公司成立时间满5年以上，即公司成立注册时间在2019年4月27日以前）。

（二）资质要求：

标段一：具备建筑机电安装工程专业承包三级（含三级）或冶金工程施工总承包三级（含三级）或机电工程施工总承包三级（含三级）以上资质。

标段二：具备钢结构工程专业承包三级或以上资质。

（三）业绩要求

标段一：具有2019年1月1日起转炉系统设备安装（需有汽化烟道整体更换）的业绩合同1个及以上。

标段二:具有2019年1月1日钢铁企业公辅设备（铁、钢、材）维护或安装的业绩合同1个及以上。

四、报名方式及提交材料要求

（一）报名方式：以纸质版报名材料提交至招标单位或以电子邮件的方式将报名材料发送至 agqhb@pxsteel.com邮箱，发邮件时请注明主题名称：××公司报名安源炼钢厂2024年转炉、连铸、风机检修项目投标材料（请注明报名标段一或标段二）。网上报名如不按此要求发送邮件，由此导致邮件遗失，招标单位不负任何责任。

（二）报名所需相关材料

1.最新年检有效的企业资质证书、营业执照和安全生产许可证（复印件）。

2.法定代表人资格证明书（见附件1）、法人代表授权书（如法定代表人参加投标则无需提供）、法人代表及代理人身份证复印件（见附件2）和承诺书（见附件3）。

3.企业介绍和业绩材料（合同复印件）。

4.联系人及手机号码、电子邮箱、公司座机号码及传真号。

5.投标单位开票信息。

上述资料需加盖报名单位公章。

1. 招标单位对意向投标单位提交的报名材料进行审查，资格审查完成后，招标单位向初审合格单位发送《招标文件》（邀请函、说明书）。

（四）初审合格的投标单位按《招标文件》（邀请函、说明书）要求的时间以银行转账方式交纳相应招标报名费500元（不退）和投标保证金15万元（银行转账时注明投标项目名称）。中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，履约保证金按中标金额的5%收取，多退少补，未中标单位的投标保证金在宣标后15个工作日内一次性返还（无息）。

五、招标单位信息

招标单位：萍乡萍钢安源钢铁有限公司

地址：萍乡经济开发区高新技术工业园东区

邮编：337000

联系人：徐工18870593873；陈工18870593763

电子邮件：agqhb@pxsteel.com

网址：www.pxsteel.com

开户银行：中国建设银行股份有限公司萍乡湘东支行

账号：36001752010052504776

监督电话：0799－6356116

附件：1.法定代表人资格证明书

2.法人代表授权书

3.承诺书

萍乡萍钢安源钢铁有限公司

2024年4月18日

**附件1**

**法定代表人资格证明书**

**萍乡萍钢安源钢铁有限公司：**

姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_，身份证号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_，在我公司职务：\_\_\_\_\_\_\_，系\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_的法定代表人，代表我公司参加贵公司组织的安源炼钢厂2024年转炉、连铸、风机检修项目（业务编号：ZB/JD2024-JX018）招（议）标活动，签署该招（议）标项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

投标人：（盖章）

日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

**附件2**

**法人代表授权书**

**萍乡萍钢安源钢铁有限公司：**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_是中华人民共和国合法企业，法定地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。法定代表人\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_特授权\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_代表我公司全权办理针对贵公司安源炼钢厂2024年转炉、连铸、风机检修项目（业务编号：ZB/JD2024-JX018）招（议）标活动的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部的有关文件、协议及合同。

我公司对被授权人签署的上述文件负全部责任，本授权书有效期：\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_日至\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_日。

在撤销授权的书面通知之前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_授权人（盖章或签字）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_身份证号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_身份证号\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

单位名称：（公章）

签署时间：

被授权人身份证（正、反面）： 授权人身份证（正、反面）：

**附件3**

**承诺书**

**萍乡萍钢安源钢铁有限公司：**

我公司自愿参与贵公司安源炼钢厂2024年转炉、连铸、风机检修项目（业务编号：ZB/JD2024-JX018）的投（议）标，现承诺如下：

一、我公司将遵循公平、公正、公开及诚实信用的原则参加本项目投（议）标，理解并接受贵公司的开标、评标、定标等相关规定。

二、我公司按本项目招（议）标公告要求提供的所有法人资料及有关材料均真实有效、合法持有，不存在失效、虚假的情况。

三、严格遵守贵公司的有关规定，投（议）标中不围标、不串标、不泄标，以及不排挤其他投标人参与公平竞争。

四、在本项目投（议）标有效期之内不撤回投标，中标后在贵公司规定的期限内签订合同，全面履行合同义务。

若违反上述承诺内容，我公司自愿接受贵公司处理（如：取消投标中标资格、没收[投标或履约保证金](http://zhidao.baidu.com/search?word=%E6%8A%95%E6%A0%87%E4%BF%9D%E8%AF%81%E9%87%91&fr=qb_search_exp&ie=utf8" \t "_blank)），并承担由此造成贵司的经济损失赔偿及法律责任。

承诺单位（公章）：法定代表人或委托代理人（签名）

委托代理人（签名）：

日期： 年 月 日